comite national de suivi du plan d’actions sur les conditions de vie au travail du 3 decembre 2010

tableau de bord de suivi du plan d’actionS

# Précédents CNS : 8 juillet 2009 ; 12 février 2010

| ENGAGEMENTS | REALISATIONS AU 03/12/2010 |
| --- | --- |
| ( Déployer le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) ( Publier un message de sensibilisation à la démarche dans la rubrique «actualités» d’Ulysse et/ou un article dans "Finances Publiques Magazine" | Réalisé. Publication dans Finances Publiques Magazine n° 5 de juin 2010. |
| Elaborer une plaquette d’information sur la démarche du DUERP sous format papier, soumise pour validation à un sous-groupe technique | Réalisé. |
| Adresser à tous les agents la plaquette. Adresser aux N°1 une lettre de sensibilisation à la démarche du DUERP, signée du Directeur général. | Réalisé. Diffusion effectuée à partir du 17 mai 2010. Réalisé. Note circulaire du 12 avril 2010. |
| Diffuser une note circulaire aux directions locales avec la liste des référents ACMO dans les DDG | Réalisé. Note circulaire sur le DUERP du 29/09/2009. |
| Mettre à la disposition du réseau les experts de la direction générale pour des réunions locales | A organiser en fonction des demandes du réseau. Réalisé pour les directions de la région Ile-de-France (29/03/2010). |
| Présenter à un sous-groupe technique un projet de questionnaire qualitatif Instituer un comité de coordination et de suivi du DUERP | Réalisé. Questionnaire qualitatif envoyé dans le réseau en juin 2010. Composition du comité de coordination validée par le CNS de février 2010. Réunion du comité de coordination prévue le 1er trimestre 2011. DUERP central : présentation au CHS du 17/12/10. |
| ( S’appuyer sur les ACMO Mettre en place un ACMO à temps plein dès la constitution de chaque DDFIP | Déploiement en cours de réalisation au fur et à mesure de la constitution des DDFiP et DRFiP Bilan d’étape en cours de rédaction |
| Proposer un cadre de lettre de mission des ACMO, visé par la DPAEP, à un sous-groupe technique Proposer une lettre signée du Directeur général accompagnant la lettre de mission. | Réalisé. Note circulaire du 12 avril 2010. ( Réalisé. Note circulaire du 12 avril 2010. |
| Organiser une journée de rencontre nationale des ACMO et préciser leurs missions | Réalisée le 08/12/2009. Une seconde rencontre sera organisée durant le 17 mars 2011. |
| Rénover la formation des ACMO | Prise en charge dans sa globalité par le Secrétariat Général. |
| ( Rénover le dialogue de gestion Restituer l’étude menée par le DDG Sud-Est Réunion sous forme d’état des lieux sur les indicateurs à un sous-GT technique | Réalisé lors du sous GT technique du 20 octobre 2009. |
| Engager une étude ergonomique complémentaire sur l'impact des indicateurs sur le travail et le ressenti des agents Organiser un sous-GT technique par métier sous la coordination de BP 1A | Prestation en cours. Marché du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). En cours sur le 2ème semestre 2010 pour le SPL et CF. |
| ( Formation des cadres aux enjeux des conditions de travail Définir un dispositif de formation aux conditions de vie au travail (messages fondamentaux à faire passer) lors d’un sous-groupe technique | Réalisé Cinq thèmes de formation en cours de rédaction en partenariat avec le Secrétariat général. Elles portent notamment sur la conduite de projet, la démarche ergonomique et la discrimination. |
| Adapter le plan de formation des cadres à tous les stades de la carrière, en fonction des publics concernés | En cours. |
| ( Intégrer la dimension « conditions de vie au travail » dans notre vie professionnelle Sensibiliser les bureaux métiers, ainsi que les échelons décisionnels territoriaux, aux conditions de travail : organiser un séminaire spécifique de sensibilisation pour l’administration centrale Organisation de séminaires pour cadres dans les différentes interrégions | Réalisé : Séminaire de centrale organisé le 10/12/2009 (chefs de service et sous-directeurs) . Organisation d’un séminaire à destination des chefs de bureau et de leurs adjoints le 1er semestre 2011. Réalisé. Cycle de séminaires achevé. |
| ( Les espaces de dialogue Organisation d'un nouveau sous-GT technique Début de l'expérimentation | Réalisé : GT du 23 avril 2010. mai 2010. En cours depuis juin 2010 pour départements expérimentateurs Seine-Saint-Denis, Eure et BP1A. Engagés depuis septembre 2010 pour les départements du Morbihan, du Vaucluse, de l’Hérault et de la Nièvre. |
| Créer un site dédié aux conditions de vie au travail. Définir les principes du site (contenu, alimentation, accès, espace dédié aux ACMO) lors d’un un sous-groupe technique | Réalisé Chemin d’accès : Ulysse (comprendre la fusion ( conditions de vie au travail. |
| ( Prévenir les risques psychosociaux (comprenant les risques organisationnels) Proposer un plan pour le guide sur les RPS Organiser un nouveau sous-GT technique et rédiger les fiches | Réalisé : Projet de sommaire du guide validé par le CNS de février 2010. GT du 4 juin 2010 Validation du guide prévue au cours du prochain GT 2011 . |
| ( Créer un tableau de bord de veille sociale (TBVS) Organiser un nouveau sous-GT technique Début de la préfiguration | Réalisé. GT du 23 avril 2010 Préfiguration en cours de juillet à décembre 2010, au sein de 10 départements représentant les 9 délégations interrégionales. |