comite national de suivi du plan d’actions sur les conditions de vie au travail du 3 décembre 2010

Dispositif de formation professionnelle aux conditions de vie au travail

Des parcours de formation ont été conçus pour les différents publics concernés, au titre de la formation initiale, de la formation continue ou de l’adaptation à l’emploi.

Ces projets de formation sont conduits en cohérence avec les projets ministériels en cours de conception au sein du secrétariat général (sous-direction des politiques sociales et des conditions de travail), en liaison avec l’IGPDE.

- décisions enterinées lors du denier CNS du 12 février 2010

Cinq thématiques de formations ont été déterminées en concertation avec les représentants du personnel :

- risques professionnels,

- discrimination,

- négociation,

- démarche ergonomique,

- risques psychosociaux.

Elles sont destinées à différents publics : cadres encadrant, non encadrants, agents, chefs RH, organisations syndicales.

Ce parcours de formation sera précédé d’un module introductif sur les enjeux de l’amélioration des conditions de vie au travail.

- Point d’étape sur la création et le déploiement des modules de formation

Certaines de ces formations sont d’ores et déjà déployées (discrimination, ergonomie). D’autres sont en cours d’adaptation ou de conception, en liaison avec l’ENFiP et le Secrétariat général.

2.1. Formation discrimination

Un bilan détaillé est joint en annexe 1.

  - Formation ergonomie

Une formation de "sensibilisation à la démarche ergonomique dans la conduite de projet" est proposée aux responsables des directions locales (prioritairement n° 1, 2 ou 2 bis).

Elle vise à sensibiliser l’ensemble de l’encadrement supérieur à l’intérêt d’engager une telle démarche, et à leur permettre d’intégrer et d’utiliser au bon moment celle-ci dans des projets d’organisation, de mise en place de nouveaux outils et de regroupement de services.

Cette formation est mise en place par l'IGPDE, en liaison avec le Secrétariat général.

12 sessions sont d’ores et déjà organisées en interdirectionnel à l'IGPDE. Deux sessions supplémentaires sont programmées en janvier 2011.

Une dizaine de places est réservée à la DGFIP pour chaque session.

- SUITES A DONNER

- Adapter et décliner le module « ergonomie » à l’attention des cadres encadrants, des responsables et membres des cellules micro-informatiques, ainsi que des représentants des personnels afin d’en faire bénéficier un public élargi.

- Poursuivre les travaux de conception ou d’adaptation des différents modules de formation, en vue de leur déploiement, à compter du printemps 2011, au profit des publics concernés. Une évaluation à chaud sera effectuée à l’issue des sessions de formation.

ANNEXE 1

I – Bilan des actions menées au 31 octobre 2010

1.1 – La participation au groupe de travail ministériel

La DGFiP a participé au groupe de travail ministériel chargé de définir, en liaison avec l’IGPDE et ALTIDEM, le contenu de la formation (trame du conducteur pédagogique, thèmes et contenu des études de cas, programme des modules destinés aux 3 publics cibles, sommaire du mémo juridique, relecture des modules).

Plusieurs représentants de l’administration centrale et du réseau (enseignants formation continue, formateurs du réseau, RH-2C, un délégué du directeur général référent RH) ont participé à la session pilote organisée du 7 au 9 avril 2010.

Cette session test a permis quelques ajustements du module qui a été livré fin avril 2010. ALTIDEM a ensuite assuré directement l’animation de 13 sessions de formation de formateurs.

1.2 – La formation de formateurs interrégionaux et locaux

109 formateurs interrégionaux de la DGFIP, cadres des deux filières, ont suivi ces sessions (soit environ 55% de l’ensemble des bénéficiaires de la formation de formateurs) entre le 10 mai et le 9 juillet 2010 (voir ci-jointe fiche sur le profil des intéressés).

Une vingtaine de formateurs supplémentaires a participé aux dernières sessions organisées par l’IGPDE en septembre et octobre 2010.

Compte tenu du volume d’agents à former au sein de la DGFiP, un système de formation en double cascade a été mis en place selon le schéma suivant :

- formation par les formateurs interrégionaux de formateurs locaux à partir de septembre 2010 : deux formateurs locaux seront formés par département dans les centres interrrégionaux de formation (CIF) et les antennes des centres interrrégionaux de formation (ACIF),

- formation des publics cibles par l’ensemble des formateurs formés au dernier trimestre 2010.

1.3 – L’intégration de la thématique en formation initiale

Dans le domaine de la formation initiale, une sensibilisation à la prévention et lutte contre les discriminations a été dispensée en faveur de tous les agents (catégories A, B ou C) sauf pour les contrôleurs stagiaires de la filière fiscale. La scolarité de ces derniers s'étant terminée le 26 mai 2010, il n'a pas été possible d'intégrer une sensibilisation sur la base des supports de la société ALTIDEM livrés début mai.

Une séance a également été intégrée aux séminaires de prise de grade de la filière fiscale.

1.4 – Des actions dans le cadre de la formation continue

La formation des publics cibles est en cours de déploiement dans les centres interrrégionaux de formation (CIF) et les antennes des centres interrrégionaux de formation (ACIF).

34 sessions sont ainsi programmées entre septembre et décembre 2010. La durée de la formation est de 1 jour pour les cadres encadrants, 2 jours pour les responsables RH et ½ journée pour les autres cadres et agents.

S’agissant des responsables RH, compte tenu de la volumétrie, ce public sera également formé directement dans les CIF et ACIF. 10 sessions sont d’ores et déjà prévues d’ici fin 2010.

Une action a également été réalisée en faveur des nouveaux responsables RH des DLU.

Le bureau RH-2C a par ailleurs engagé une démarche de sensibilisation des cadres dirigeants dans le réseau en assurant une intervention dans le cadre du Collège des responsables territoriaux (CRT). Des conférences sont programmées jusque fin décembre 2010 dans chaque interrégion devant l'assemblée des N°1 et 2.

En administration centrale, compte tenu du volume important d’agents à former, le bureau RH-2C a animé des réunions d’information/formation, regroupant à Bercy environ 150 non encadrants, afin de les sensibiliser aux pratiques pouvant se révéler discriminatoires dans leur quotidien.

Par ailleurs, une action spécifique a été mise en place en faveur, d’une part des chefs de bureaux et leurs adjoints, d’autre part des bureaux de gestion (responsables des actes de gestion tels que l’évaluation/notation, les titularisations, les mutations…).

Vous trouverez en annexe 3 le bilan chiffré récapitulant l’ensemble de ces actions.

II – Perspectives d’actions de fin 2010 à 2013

2.1 – En formation initiale et de prise de grade ou d’adaptation à l’emploi

La formation sera assurée pour l’ensemble des grades des deux filières en formation initiale. Elle sera poursuivie en ce qui concerne les formations de prise de grade ou d’adaptation à l’emploi.

2.2 – En formation continue

Le déploiement sera poursuivi, en administration centrale et dans les services déconcentrés jusque fin 2013, date à laquelle 100% des agents devront avoir été formés.

Les premières évaluations relevées sur les sessions de formation de formateurs locaux  sont très positives.

Les formations organisées en centrale ont suscité un vif intérêt de la part des participants. Elle se sont révélées également très positives et instructives.

Répartition des formateurs DGFIP formés à l’IGPDE par sexe

| Femmes | Hommes | Total |
| --- | --- | --- |
| 63 | 46 | 109 |

Répartition des formateurs DGFIP formés à l’IGPDE par grade

| Inspecteur | IDEP / RP / TP | IP | Dir div / Dir dep | CSTP / CH / CSC | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 54 | 36 | 7 | 6 | 109 |

DGFIP – Bilan chiffré des actions de formation 
à la prévention et lutte contre les discriminations

(au 31 octobre 2010)

| Formation de formateurs | IGPDE | 129 |
| --- | --- | --- |
| Formation initiale | ENT A (CMFI 2009) ENI | 472 720 |
|  | ENT B (juill 2010) | 171 |
|  | ENT C (juin 2010) ENI | 179 285 |
| Stages d’adaptation à l’emploi | Séminaire Dir Dep 2010 Séminaire IP 2010 Séminaire Idep 2010 RH DLU | 35 149 86 52 |
| Formation continue | Correspondants formation de centrale | 7 |
| Interrégions (N° 1 et 2 locaux) | Nancy Grenoble | 58 61 |
| Services centraux | Chefs de bureaux et adjoints Bureaux de gestion RH Non encadrants | 55 16 424 |
|  | TOTAL | 2 899 |

# Footnotes

Réunions des 4 février 2010, 19 mars, 25 mars, 1er avril, 15 avril et 7 juillet.